## Complète
N° | Module | En tant que /rôle | Je peux | Status | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
1 | Page d'Accueil | Visiteur | Aller sur la page d'accueil
2 | Aérodromes | Visiteur | Aller sur la page des aérodromes
3 | Aérodromes | Visiteur | Chercher un aérodrome avec un ou plusieurs critères | [7 empty] | Nom et/ou Localisation
4 | Aérodromes | Visiteur | Aller sur la page de description de l'aérodrome selectionné
5 | Inscription | Visiteur | Aller sur la page d'inscription et s'inscrire
6 | Page d'Accueil | Usager | Aller sur la page d'accueil
7 | Aérodromes | Usager | Aller sur la page des aérodromes
8 | Aérodromes | Usager | Chercher aérodrome un ou plusieurs critères | [7 empty] | Nom et/ou Localisation
9 | Aérodromes | Usager | Aller sur la page de description de l'aérodrome selectionné
10 | Aérodromes | Usager | Consulter les différents messages
11 | Aérodromes | Usager | Ecrire un message
12 | Compte | Usager | Aller sur son compte
13 | Page d'Accueil | Pilote | Aller sur la page d'accueil
14 | Aérodromes | Pilote | Aller sur la page des aérodromes
15 | Aérodromes | Pilote | Chercher aérodrome un ou plusieurs critères | [7 empty] | Nom et/ou Localisation
16 | Aérodromes | Pilote | Aller sur la page de description de l'aérodrome selectionné
17 | Aérodromes | Pilote | Consulter les tarifs des différents vols
18 | Aérodromes | Pilote | Modifier les tarifs des différents vols
19 | Aérodromes | Pilote | Consulter les tarifs du carburant
20 | Aérodromes | Pilote | Télécharger les tarifs du carburant
21 | Comtpe | Pilote | Aller sur son compte
22 | Page d'Accueil | Instructeur en chef | Aller sur la page d'accueil
23 | Aérodromes | Instructeur en chef | Aller sur la page des aérodromes
24 | Aérodromes | Instructeur en chef | Chercher aérodrome un ou plusieurs critères | [7 empty] | Nom et/ou Localisation
25 | Aérodromes | Instructeur en chef | Aller sur la page de description de l'aérodrome selectionné
26 | Aérodromes | Instructeur en chef | Consulter les tarifs des différents vols
27 | Aérodromes | Instructeur en chef | Modifier les tarifs des différents vols
28 | Aérodromes | Instructeur en chef | Consulter les tarifs (carburant, taxe d'atterrissage, taxe de parking)
29 | Aérodromes | Instructeur en chef | Télécharger les tarifs (carburant, taxe d'atterrissage, taxe de parking)
30 | Compte | Instructeur en chef | Aller sur son compte
31 | Mail | Logiciel | Recevoir les tarifs par mail

## Visiteur
N° | Module | En tant que /rôle | Je peux | Status | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
1 | Page d'Accueil | Visiteur | Aller sur la page d'accueil
2 | Aérodromes | Visiteur | Aller sur la page des aérodromes
3 | Aérodromes | Visiteur | Chercher un aérodrome avec un ou plusieurs critères | [7 empty] | Nom et/ou Localisation
4 | Aérodromes | Visiteur | Aller sur la page de description de l'aérodrome selectionné
5 | Inscription | Visiteur | Aller sur la page d'inscription et s'inscrire

## Usager
N° | Module | En tant que /rôle | Je peux | Status | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
6 | Page d'Accueil | Usager | Aller sur la page d'accueil
7 | Aérodromes | Usager | Aller sur la page des aérodromes
8 | Aérodromes | Usager | Chercher aérodrome un ou plusieurs critères | [7 empty] | Nom et/ou Localisation
9 | Aérodromes | Usager | Aller sur la page de description de l'aérodrome selectionné
10 | Aérodromes | Usager | Consulter les différents messages
11 | Aérodromes | Usager | Ecrire un message
12 | Compte | Usager | Aller sur son compte

## Pilote
N° | Module | En tant que /rôle | Je peux | Status | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
13 | Page d'Accueil | Pilote | Aller sur la page d'accueil
14 | Aérodromes | Pilote | Aller sur la page des aérodromes
15 | Aérodromes | Pilote | Chercher aérodrome un ou plusieurs critères | [7 empty] | Nom et/ou Localisation
16 | Aérodromes | Pilote | Aller sur la page de description de l'aérodrome selectionné
17 | Aérodromes | Pilote | Consulter les tarifs des différents vols
18 | Aérodromes | Pilote | Modifier les tarifs des différents vols
19 | Aérodromes | Pilote | Consulter les tarifs du carburant
20 | Aérodromes | Pilote | Télécharger les tarifs du carburant
21 | Comtpe | Pilote | Aller sur son compte

## Pilote en chef
N° | Module | En tant que /rôle | Je peux | Status | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
22 | Page d'Accueil | Instructeur en chef | Aller sur la page d'accueil
23 | Aérodromes | Instructeur en chef | Aller sur la page des aérodromes
24 | Aérodromes | Instructeur en chef | Chercher aérodrome un ou plusieurs critères | [7 empty] | Nom et/ou Localisation
25 | Aérodromes | Instructeur en chef | Aller sur la page de description de l'aérodrome selectionné
26 | Aérodromes | Instructeur en chef | Consulter les tarifs des différents vols
27 | Aérodromes | Instructeur en chef | Modifier les tarifs des différents vols
28 | Aérodromes | Instructeur en chef | Consulter les tarifs (carburant, taxe d'atterrissage, taxe de parking)
29 | Aérodromes | Instructeur en chef | Modifier les tarifs de son aérodrome (carburant, taxe d'atterrissage, taxe de parking)
30 | Aérodromes | Instructeur en chef | Télécharger les tarifs (carburant, taxe d'atterrissage, taxe de parking)
31 | Compte | Instructeur en chef | Aller sur son compte

## Logiciel
N° | Module | En tant que /rôle | Je peux | Status | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
32 | Mail | Logiciel | Recevoir les tarifs par mail

## MVP
| Users stories MVP | Status (%) | Priorité | Date de début | Date de fin | Commentaire
1 | Consulter page d'accueil |  |  |  |  | Page d'accueil basique
2 | Consulter les aérodromes |  |  |  |  | Pas besoin d'être co
3 | Enregistrer un aérodrome
4 | Modifier un aérodrome
5 | Supprimer un aérodrome
6 | Rechercher un aérodrome |  |  |  |  | Pas besoin d'être co
7 | Consulter les tarifs
8 | Enregistrer les tarifs
9 | Modifier les tarifs
10 | Supprimer les tarifs
2021-01-17
Cleaner HTML/CSS
Cleaner Bootstrap
Cleaner JAVASCRIPT
PPT Soutenance

## Sprint 2
| Sprint 2 | Status (%) | Priorité | Date de début | Date de fin | Commentaire
1 | Inscription user/pilote (rôles)
2 | Se connecter
3 | Consulter les commentaires
4 | Mettre un commentaire
5 | Télécharger les tarifs
6 | Se déconnecter
7 | Finaliser la page d'accueil
2021-01-17
Cleaner HTML/CSS
Cleaner Bootstrap
Cleaner JAVASCRIPT
PPT Soutenance

## DEADLINE
N° | MODULE | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | SOUS MODULE | FRONT | complexite | nombre d'heures | TECHNIQUE | Status
1 | TOUT | [8 empty] | 13 | 10 | BUG toString (avec les relations ENTITY) | 0%
2 | TOPO | [8 empty] | 8 | 6 | LES CONDITIONS THYMELEAF POUR AFFICHAGE EN FONCTION DE ROLE, RESERVATION ETC.
3 | TOPO | [6 empty] | demande de réservation | pas de front du tout (il est fait mais ne s'affiche pas) | 1 | 0.5 | mettre un drop de confirmation que la demande ait bien été faite | 95%
4 | TOPO | [6 empty] | enregistrement |  | 5 | 3 | date ne s'enregtistre pas dans la bdd
5 | TOPO | [6 empty] | affichage |  | 3 | 2 | date ne s'affiche pas
6 | TOPO | [6 empty] | Coordonnées |  | 1 | 0.5 | date ne s'affiche pas
7 | SITE | [6 empty] | Certification |  | 1 | 0.5 | quand on appuie sur le bouton certifie il ne se passe rien, meme dans la bdd | 60%
8 | SITE | [6 empty] | commentaire | pagination | 5 | 3 | pagination
9 | SITE | [6 empty] | commentaire | mettre même page que pour demande de réservation | 2 | 1 | quand clique sur effacer, l'id du site est null
10 | SITE | [6 empty] | commentaire | mettre même page que pour l'enregistrement d'un topo/meme prob que pour demande réservation, le css ne s'affiche pas du tou | 3 | 2 | quand clique sur editer, mauvais chemin du controller
28.5